## 様式－１号 (森林整備)
様式－１
|  | 月事業工程報告書 |  |  | 事業名 |  |  |  | 着工 |  |  | 事業概要 |  | 受注者 |  |  | このシートの使い方
黄色着色の日付欄は １月１日のときは １／１と入力してください。
年 月 日 | [8 empty] | 完成 | 当初 | [6 empty] | 2022-01-01
所 長 |  | 係 長 | 監督員 |  | 箇所名
[10 empty] | 変更 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 青色着色の文字記載欄は ひらがな漢字変換で 記載したい文字・文章を入力してください。
事 業 | [6 empty] | 工 程 | [9 empty] | ワープロ入力
施 業 種 |  |  |  | 数 量 |  | 構成比 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
|  |  |  | 単位 | [12 empty] | 着色部分は 白黒印刷をすると 白地部分と同じになります。 そのまま 白黒印刷をして使用してください。
単位
単位
単位
単位
単位
単位
請負金額 |  |  |  | 計画工程
|  |  | 千円 | 実施行程
※ 実施工程に１０％以上の遅延のない時は、遅延理由・回復措置、注書きについては除いて提出すること。 | [16 empty] | 0%
遅延理由
回復措置
注 | 1 全体事業を構成する主要工種を縦に列記し、事業期間を横軸に示すこと。
2 計画工程は各施業種毎の上段に細線で実施工程は下段に太線で記入すること。この場合において実施工程の線は、計画工程の線長を100として報告書に係る出来高比率を
線長で記入すること。
３ 計画工程を示す線の起点には着工の日付を終点には完成の日付を記入すること。
４ 実施工程を表す線の起点には着工の日付を終点には毎月末における出来高比率を「○○月末日○○％」等と記入すること。
５ 各月末日における施業種別出来高比率を積算し実施工程欄に％止めで記入する。
６ 施業種欄には主たる施業種を記入する。数量欄には主たる数量を記入する。
７ 構成比欄には請負者の見積直接工事費より各施業種の構成比を算出し％止めとする。但し仮設費の占める割合が大きい場合は直接工事費＋仮設費とする。
８ 契約変更をした場合は本表の変更後のものに改めて提出する。
９ 計画工程に対して、１０％以上遅延した場合は、「遅延理由」、「回復措置」を記入する。発注者側の責による場合は監督員が記入する。
（１０％未満不要、２０％以上は別途遅延回復措置書（様式－２）を提出する。）

## 様式－１号 (森林整備) (記載例） (hidden)
様式－１号（規格 Ａ４版）
12 |  | 月事業実施工程報告 |  |  | 事業名 | ○○○○○○○○○事業 |  |  |  | 着工 |  | 2022-09-20 |  |  | 事業概要 | [5 empty] | 受注者 |  |  | このシートの使い方
[23 empty] | ○○○○○事業体 | 黄色着色の日付欄は １月１日のときは １／１と入力してください。
提出日 | [9 empty] | 完成 | 当初 | 2022-03-10 |  |  |  | 本数調整伐 ３．１３ ｈａ | [7 empty] | 2022-01-01
所 長 |  | 係 長 | 監督員 |  | 箇所名 | ○○市○○町大字○○○ （○○○）地内 | [16 empty] | 代表 ○○○○○
[11 empty] | 変更 | [9 empty] | 主任技術者 |  | ○○ ○○ | 青色着色の文字記載欄は ひらがな漢字変換で 記載したい文字・文章を入力してください。
[21 empty] | 現場代理人 |  | ○○ ○○
事 業 | [6 empty] | 工 程 | [16 empty] | ワープロ入力
施 業 種 |  |  |  | 数 量 |  | 構成比 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
準備工 （標示板設置等） |  |  |  | 式 |  | 5% | [17 empty] | 着色部分は 白黒印刷をすると 白地部分と同じになります。 そのまま 白黒印刷をして使用してください。
|  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 30
[8 empty] | 22 | 29 | [7 empty] | １２月３１日現在 １００％
準備工 （境界確認・起工測量） |  |  |  | ｈａ |  | 10%
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 20
[9 empty] | 30 | 14 | [6 empty] | １２月３１日現在 １００％
刈払い |  |  |  | ｈａ |  | 15%
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 10
[11 empty] | 16 | 6 |  |  |  |  | １２月３１日現在 １００％
選木 |  |  |  | 本 |  | 10%
|  |  |  | 3000 | [8 empty] | 10 | 30
[13 empty] | 7 | 4 |  |  | １２月３１日現在 １００％
抜倒・枝払い |  |  |  | 本 |  | 40%
|  |  |  | 1000 | [13 empty] | 7 |  | 6
片付け |  |  |  | ｈａ |  | 15%
|  |  |  | 1 | [15 empty] | 7 | 28
残整理 （設置資材撤去・書類仕上） |  |  |  | 式 |  | 5%
|  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 10
請負金額 |  |  |  | 計画工程 |  |  | 5% |  | 15% |  |  | 40% |  | 40% |  |  | 65% |  | 95% |  | 100%
0 |  |  | 千円 | 実施行程 |  |  | 5% |  | 23% |  |  | 38% |  | 38%
※ 実施工程に１０％以上の遅延のない時は、遅延理由・回復措置、注書きについては除いて提出すること。 | [23 empty] | 100%
遅延理由
回復措置
注 | 1 全体事業を構成する部分事業を縦に列記し、事業期間を横軸に示すこと。
2 計画工程は各施業種毎の上段に細線で実施工程は下段に太線で記入すること。この場合において実施工程の線は、計画工程の線長を100として報告書に係る出来高比率を
線長で記入すること。
３ 計画工程を示す線の起点には着工の日付を終点には完成の日付を記入すること。
４ 実施工程を表す線の起点には着工の日付を終点には毎月末における出来高比率を「○○月末日○○％」等と記入すること。
５ 各月末日における施業種別出来高比率を積算し実施工程欄に％止めで記入する。
６ 施業種欄には主たる施業種を記入する。数量欄には主たる数量を記入する。
７ 構成比欄には請負者の見積直接工事費より各施業種の構成比を算出し％止めとする。但し仮設費の占める割合が大きい場合は直接工事費＋仮設費とする。
８ 契約変更をした場合は本表の変更後のものに改めて提出する。
９ 計画工程に対して、１０％以上遅延した場合は、「遅延理由」、「回復措置」を記入する。発注者側の責による場合は
監督員が記入する。 （１０％未満不要、２０％以上は別途遅延理由書（様式－２号）を提出する。）