## 表紙
産業廃棄物処理に関する書類のまとめ方に関するチェックリリスト
Ｖｅｒ.081009
NO | 確 認 事 項 |  | チェック
1 | 廃棄物の処理及びマニフェストの作成は、処理業者任せにせず、現場代理人が責任を持って事務処理及び 処理業者への指示・指導を行ってください。
2 | 建設九団体副産物対策協議会発行のマニフェストを使用し、それ以外のものを使用する場合は、あらじめ監督員と協議してください。
3 | ２次マニフェストが発生する場合は、あらかじめ監督員に報告してください。
2 | 鉄くず・紙等について処分費を支払わないで再生する場合は、廃棄物処理に該当しないので、疑義がある場合は、監督員と協議してください。
3 | ＰＣＢは、発注者が管理しますので、その取扱いについては、監督員と協議してください。なお、別紙について記入は不要です。
4 | 中間処理及び最終処分に係る許可証に処理品目が記載されているか確認してください。なおｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗは、「がれき類」となります。
5 | 産業廃棄物収集運搬許可証に、搬出する処理品目が記載されていることを確認してください。
6 | 知事が発行する産業廃棄物収集運搬許可証は、当該県のみ有効となります。中間処理施設が茨城県にある場合は、群馬県知事と茨城県知事の許可証が必要となりますので、運搬業者が両県の許可を受けているか確認してください。
7 | 運搬車輌は、収集運搬許可がなされた車輌に限られます。許可車輌と一致するか確認してください。
8 | 廃石綿・廃油・ばいじん（3ng/-TEQ/g以上）廃酸（pH2.0以下）、廃ｱﾙｶﾘpH12.5以上）六価ｸﾛﾑ（1.5mg/l以上）の特別管理産業廃棄物は、適切な処理がなされるよう契約を締結し、処理前に監督員に報告してください。なお、特別管理産業廃棄物は、特別産業廃棄物収集運搬・中間処理業の許可が必要となるので、許可証の写しを併せて監督員に報告してください。
9 | 焼却は、中間処理業者の欄に記載し、焼却灰を最終処理業者の欄に記載してください。（Ｅ票）
10 | リサイクル品となるものは、最終処理業者欄にリサイクル業者名を記入してください。（Ｅ票）
11 | マニフェストにより、Ｂ票が１０日以内、Ｄ票が９０日（特別管理産業廃棄物は６０日以内）、Ｅ票が１８０日以内に排出事業者に運搬・処分終了の報告義務がありますので、管理を徹底してください。
12 | マニフェストの記載漏れがないか、現場代理人の確認を徹底してください。（未記載は、廃棄物処理法の罰則となります。E票裏面に記載要領がありますので、必ず読んでください。）
13 | 監督員及び検査員へ提出する書類等
①委託契約書の写（原本を提示できるようにしておくこと）
②運搬業・処分許可証の写
③収集運搬業者車両一覧表
④処理フロー図（別紙１）
⑤処理総括表（別紙２）
⑥産業廃棄物排出管理台帳（別紙３）
⑦マニフェストE票の写
⑧特殊廃棄物処理証明書
⑨COBRIS工事登録証明書もしくは再生資源利用（促進）計画書及び実施書
⑩再資源化等報告書（建設リサイクル法第１８条１項）
| ⑪中間処理場位置図（現場から処理場までの運搬ルートを記入） | 解体専門 工事のみ
⑫現場からの搬出写真（運搬業者名・ナンバープレートのわかるもの）
⑬中間処理場写真（処理場入口看板のの許可番号がわかるもの）
⑭中間処理場での荷下ろし写真

## 別紙２産業廃棄物処理総括表
別紙２
産業廃棄物処理総括表
工 事 名 平成 年度 県立○×学校解体工事
工事場所 群馬県 市 町 地内
工 期 平成１６年 月 日～ 平成 年 月 日
| 廃棄物の種類 | 処理形態 | 設計数量 |  | 処理数量 |  | 差
| 木 屑 | 中間処理（破砕）
中間処理（焼却）
|  | （計） | 0 | m3 | 0 | m3 | 0
コンクリート類
|  | 中間処理（破砕） |  | m3 |  | m3 | 0
石膏ボード
|  | 中間処理（破砕） |  | m3 |  | m3 | 0
| アスベスト成形板 | 最終処理（安定型）
|  | (計） | 0 | m3 | 0 | m3 | 0
ガラス
|  | 中間処理（破砕） |  | ｔ |  | ｔ | 0
| 蛍光管 | 中間処理（破砕） |  | ㎏ |  | ㎏ | 0
|  | 最終処理（安定型） | 保温材 仕上材 | m3
廃プラ類
|  | (計） |  | m3 | 0 | m3 | 0
[5 empty] | 陶磁器） 混合） | m3
| 陶磁器くず | 最終処理（安定型） |  | m3 |  | m3 | 0
|  | 中間処理（破砕） |  | m3 |  | m3 | 0
廃プラ
|  | 中間処理（焼却） |  | m3 |  | m3 | 0
| 廃油 | 中間処理（蒸留） |  | Ｌ |  | Ｌ | 0
| アスファルト | 中間処理（破砕） |  | ｍ3 |  | ｍ3 | 0
|  |  | ｱﾙﾐ） | ｋｇ
|  |  | 鉄筋鉄骨類） | ｋｇ
|  | 中間処理（切断・圧縮） | 金属くず） | ｋｇ
| 金属くず | (計） |  | ｋｇ |  | ｋｇ | 0