繰越承認申請をする場合の手引きと様式の記載例を示しています


１　概要・注意点等
要綱第９条において、やむを得ない理由により事業の全部又は一部を翌年度に繰り越す必要があるときは、繰越承認申請書（別記様式第10号）を知事に提出しなければならないとしています。（年度内に事業が完了しない場合、必ず繰越承認申請が必要になります。）
ただし、繰越しは、群馬県産木材の使用検査が完了しているものに限ります。


２　提出書類
　① 繰越承認申請書（別記様式第10号）
② 繰越額計算表（別記様式第10号付－１）
③ 供給事業個別物件計画表（別記様式第10号付－２）


３　提出方法
提出方法は、メール、郵送いずれの方法でも可能です（必須となる提出資料に直筆等が必要なものがないためです）。必要に応じて提出方法を検討してください。
メールでの提出を行う場合は、タイトルに「ぐんまゼロ宣言住宅促進事業　繰越承認申請」と記載し、必要資料を添付の上、ぐんまゼロ宣言住宅促進事業担当者あてに、申請を行ってください。添付可能な資料の上限は約5MBとなります。
県のシステムでは民間のファイル転送サービス等での受け取りには対応しておりませんので、容量を上回るデータについては、容量の調整や複数回にわけるなどの工夫をして送付してください（圧縮ファイルについても、システム上受信ができないことがあるため、送付はワードやPDF等の添付にてお願いいたします）。

【送付先：林業振興課代表アドレス　rinshin@pref.gunma.lg.jp　】





別記様式第10号（第９条関係）申請番号の管理等を行っていない場合は、番号は記入を省略しても構いません


令和８年度ぐんまゼロ宣言住宅促進事業繰越承認申請書



番　号：第　3　号
令和8年□月□日

　群馬県知事　あて

住所	群馬県前橋市〇〇－〇〇　
事業者名称		 　〇〇グループ　
申請（代表）者名	　　　 　　△△　△△　

　令和８年〇月〇日付け群馬県指令○○第○○○○○－○号で補助金の交付決定のあった令和８年度ぐんまゼロ宣言住宅促進事業について、事業の年度内完了が困難となったので、ぐんまゼロ宣言住宅促進事業補助金交付要綱第10条第１項の規定により下記のとおり繰越を承認されたく、関係書類を添えて申請します。

記

１　事業内容
　　供給事業

２　繰越理由
　　建築資材の高騰による住宅用設備の変更や配線等電気設備の納期のずれこみによって、上棟・完成が遅延したため。

３　繰越を要する額
　　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　2,500,000円
うち繰越を要する額　　　　　　　 　　　2,500,000円

４　繰越事業完了予定年月日　　　　　　令和9年9月30日

５　添付書類（供給事業のみ）
（１）繰越額計算表（別記様式第10号付－１）
  （２）供給事業個別物件計画表（別記様式第10号付－２）
 





別記様式第10号付－１

繰　越　額　計　算　表

補助事業者

供給事業の内訳

	交付決定内容（Ａ）
	当初完成年月日までに
完了する内容（Ｂ）
	繰越し内容（Ａ）－（Ｂ）

	供給
棟数
	県産木材
使用量
	当初完成
年月日
	補助金額

	供給
棟数
	県産木材
使用量
	補助金額

	供給
棟数
	県産木材
使用量
	変更完成
年月日
	補助金額


	戸建
住宅
　10棟

集合
住宅
　　棟

	


    200㎥

	

令和9年
3月20日


	


 2,500,000円

	戸建
住宅
　　棟

集合
住宅
　　棟

	


　　　㎥

	


      　円

	戸建
住宅
　10棟

集合
住宅
　　棟
	


　　200㎥

	

令和9年
9月30日


	


  2,500,000円




                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・概算払請求を行った場合には、（B）に情報を記載し、右枠の「繰越し内容（A）－（B）」には繰越により実施する棟数等の情報を記載してください。
・






別記様式第10号付－２別記様式第10号付－２をエクセルファイルで記載した例もホームページに掲載しています。そちらを用いていただいても結構です。


供給事業個別物件計画表

補助事業者　○○グループ


	供給事業者
（グループの場合記載）
	物件名
	物件住所
	木材検査完了日
	県産木材使用量
	実績確認日
	備考
	検査番号

	○○工務店
	〇〇　○○
	前橋市●町●－●
	令和8年6月〇日
	20m3
	令和8年9月〇日
	
	〇-1

	○○工務店
	□□　□□
	前橋市■町■－■
	令和8年7月〇日
	15m3
	令和8年10月〇日
	
	〇-2

	○○工務店
	△△　△△
	前橋市▲▲町
	令和8年8月〇日
	25m3
	令和8年11月〇日
	
	〇-3

	△△ハウス
	◇◇　◇◇
	前橋市◆◆町
	令和8年9月〇日
	20m3
	令和8年12月〇日
	
	

	△△ハウス
	◎◎　◎◎
	前橋市
	令和8年10月〇日
	15m3
	令和9年1月〇日
	
	

	△△ハウス
	〇〇　□□
	○○市
	令和8年11月〇日
	25m3
	令和9年2月〇日
	
	

	□□建設
	□□　○○
	○○市
	令和8年11月〇日
	20m3
	令和9年5月（予定）
	
	

	□□建設
	△△　◇◇
	○○市
	令和8年11月〇日
	20m3
	令和9年6月（予定）
	
	

	□□建設
	◇◇　△△
	○○市
	令和8年12月〇日
	20m3
	令和9年7月（予定）
	
	

	□□建設
	〇□　△◇
	○○市
	令和8年12月〇日
	20m3
	令和9年8月（予定）
	
	


・提出済の供給計画書（別記様式第１号付の１）との対応が取れる形で作成をお願いします。

単独事業者での申請の場合は、
補助事業者名を記載してください。


